KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nhóm: 7

Lớp tín chỉ: Đồ án chuyên ngành CNPM-1-1-26(N05)

Tên chủ đề: Học máy, trí tuệ nhân tạo

Tên đề tài: Hệ thống Trợ lý Tự động Chuyển đổi, Tóm tắt và Trích xuất Biên bản Cuộc họp / Bài giảng Tiếng Việt

Danh sách thành viên

| STT | Họ và tên | MSV | Lớp hành chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Hải Đăng | 20233288 | DCCNTT 14.9 |
| 2 | Lê Minh Quân | 20233202 | DCCNTT 14.9 |
| 3 | Lê Xuân Đạt | 20233351 | DCCNTT 14.9 |
| 4 | Lê Thanh Tùng | 20233332 | DCCNTT 14.9 |

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TRONG 7 TUẦN

| Tuần | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LÊN Ý TƯỞNG VÀ LẬP TÀI LIỆU KỸ THUẬT - Lên ý tưởng đề tài, xác định bài toán trợ lý cuộc họp và bài giảng tiếng Việt. - Lập tài liệu đặc tả yêu cầu, phạm vi và tiêu chí nghiệm thu. - Thiết lập môi trường phát triển, khởi tạo Git repository và thử nghiệm PoC nhận dạng giọng nói. | - Lê Hải Đăng: Khảo sát kiến trúc hệ thống, tổng hợp tài liệu , thử nghiệm mô hình Whisper, khởi tạo Git repository. |  |
| 2 | CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - 1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài. - 1.2 Yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. - 1.3 Mục tiêu nghiên cứu (tổng quát và cụ thể). - 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. - Triển khai code: Xây dựng cấu trúc dự án backend và frontend. | - Lê Hải Đăng: Thiết lập khung kiến trúc backend FastAPI. - Lê Minh Quân: Viết mục 1.2 (Yêu cầu nghiệp vụ), xây dựng layout giao diện cơ bản. - Lê Xuân Đạt: Viết mục 1.3 (Mục tiêu đề tài), cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. - Lê Thanh Tùng: Viết mục 1.1 và 1.4 (Đặt vấn đề, phạm vi nghiên cứu). |  |
| 3 | CHƯƠNG II. TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ - 2.1 Tổng hợp và thu thập dữ liệu âm thanh mẫu (họp, bài giảng). - 2.2 Phân tích người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng. - 2.3 Đánh giá các thách thức kỹ thuật. - Triển khai code: Tiền xử lý âm thanh, thử nghiệm module VAD và phân tách người nói. | - Lê Xuân Đạt: Chủ trì mục 2.1 (Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu âm thanh mẫu). - Lê Minh Quân: Viết mục 2.2 (Phân tích người dùng, chức năng và phi chức năng), thiết kế wireframe. - Lê Hải Đăng: Phân tích yêu cầu phi chức năng, thử nghiệm tích hợp VAD và Diarization. - Lê Thanh Tùng: Viết mục 2.3 (Thách thức kỹ thuật), xây dựng kịch bản dữ liệu mẫu. |  |
| 4 | CHƯƠNG III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG - 3.1 Kiến trúc phần mềm và các công nghệ sử dụng (FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Docker). - 3.2 Thuật toán nhận dạng tiếng nói (Whisper). - 3.3 Thuật toán phân tách người nói (Pyannote). - 3.4 Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ và tóm tắt bằng LLM. - Triển khai code: Dựng Docker Compose, cài đặt CSDL và API xác thực người dùng. | - Lê Xuân Đạt: Viết mục 3.1 (Công nghệ), cấu hình Docker Compose và module xác thực Auth. - Lê Hải Đăng: Viết mục 3.2 và 3.3 (Lý thuyết Whisper, Diarization), thiết lập hàng đợi tác vụ. - Lê Minh Quân: Viết phần công nghệ frontend, tích hợp thư viện nén âm thanh client. - Lê Thanh Tùng: Viết mục 3.4 (Lý thuyết LLM và xử lý văn bản dài). |  |
| 5 | CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - 4.1 Phân tích hệ thống: Xác định tác nhân, biểu đồ BFD, biểu đồ Use Case và đặc tả Use Case. - 4.2 Thiết kế hệ thống: Biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, thiết kế CSDL (ERD). - Triển khai code: Lập trình pipeline nhận dạng giọng nói, API stream dữ liệu và giao diện đồng bộ. | - Lê Hải Đăng: Thiết kế biểu đồ Use Case, biểu đồ lớp, lập trình pipeline nhận dạng trên GPU. - Lê Minh Quân: Thiết kế giao diện chi tiết, lập trình trình phát âm thanh đồng bộ văn bản. - Lê Xuân Đạt: Thiết kế CSDL (ERD), lập trình API quản lý phiên làm việc và lưu trữ kết quả. - Lê Thanh Tùng: Đặc tả chi tiết Use Case, thiết kế biểu đồ tuần tự các luồng chính. |  |
| 6 | CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI - 5.1 Cài đặt môi trường hệ thống (backend, frontend, worker). - 5.2 Kết quả triển khai các giao diện chức năng: Đăng nhập, tải file, thu âm, biên tập, hồ sơ giọng, xuất file. - Triển khai code: Tích hợp LLM tóm tắt, hoàn thiện nhận diện người nói và xuất file Word, PDF, SRT. | - Lê Hải Đăng: Viết mục 5.1 (Cài đặt hệ thống), tối ưu pipeline xử lý và ghép nối hệ thống. - Lê Minh Quân: Viết mục 5.2 (Mô tả giao diện), hoàn thiện giao diện và tính năng tương tác. - Lê Xuân Đạt: Lập trình module xuất tài liệu và cấu hình máy chủ web trung gian. - Lê Thanh Tùng: Lập trình module tích hợp LLM tạo biên bản theo mẫu họp/bài giảng. |  |
| 7 | KIỂM THỬ HỆ THỐNG, KẾT LUẬN VÀ HOÀN THIỆN ĐỒ ÁN - Kiểm thử hệ thống: Kiểm thử chức năng, phi chức năng và đánh giá hiệu năng thực tế. - Viết Kết luận và Hướng phát triển của đề tài. - Tổng hợp tài liệu tham khảo, rà soát toàn bộ báo cáo và đóng gói mã nguồn. - Thiết kế slide và chuẩn bị nội dung bảo vệ đồ án. | - Lê Hải Đăng: Đánh giá hiệu năng, viết Kết luận và Hướng phát triển, rà soát báo cáo. - Lê Minh Quân: Kiểm thử giao diện người dùng, thiết kế slide thuyết trình bảo vệ đồ án. - Lê Xuân Đạt: Kiểm thử API và CSDL, chuẩn hóa định dạng và mục lục báo cáo. - Lê Thanh Tùng: Đo đạc độ chính xác nhận dạng, tổng hợp kết quả kiểm thử, dựng video demo. |  |